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Таблица 7

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значение показателей (индикаторов)
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) 

	
	
	
	год, предшествующий отчетному (текущему) году
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт на отчетную дату*
	

	Муниципальная  программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным  долгом Саракташского района»

	Подпрограмма 1 «Создание организационных условий для составления и исполнения районного бюджета»

	Основное мероприятие 1.1. «Организация составления и исполнения районного бюджета»

	1.
	Количество дней нарушения сроков представления проекта районного бюджета в Совет депутатов Саракташского района
	дней
	0
	0
	0
	

	2.
	Исполнение районного бюджета по доходам
	процентов
	100,0
	100,0
	99,5
	Собственные доходы выполнены на 101,0%, невыполнение плана связано с недопоступлением безвозмездных поступлений из областного бюджета

	3.
	Исполнение районного бюджета по расходам
	процентов
	100,0
	100,0
	98,1
	Невыполнение плана связано с недопоступлением безвозмездных поступлений из областного бюджета

	4.
	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муни​ципальных образований Саракташского района к общему объему рас​ходов бюджетов муниципальных образований Саракташского района
	процентов
	3,0
	1,0
	0
	Просроченная кредиторская задолженность полностью погашена

	Основное мероприятие 1.2. «Осуществление методологического руководства в области финансово-бюджетного планирования»

	5.
	Средняя оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета
	баллов
	4,7
	4,8
	4,8
	

	Подпрограмма 2 «Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов»

	Основное мероприятие 2.1. «Внедрение долгосрочного бюджетного планирования»

	6.
	Наличие бюджетного прогноза Саракташского района на долгосрочный период
	да/нет
	-
	да
	да
	

	Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение предоставления дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета и сбалансированности бюджетов поселений»

	7.
	Уровень бюджетной обеспеченности поселений района, установленный в качестве критерия выравнивания
	коэффициент
	2,4533
	2,4097
	2,4097
	

	Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Саракташского района»

	Основное мероприятие 3.1. «Разработка программы муниципальных заимствований и программы предоставления муниципальных гарантий на очередной год и плановый период»

	8.
	Наличие в проекте районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период программы муниципальных внутренних заимствований и программы муниципальных гарантий 
	да=1

нет=0
	1
	1
	1
	

	Основное мероприятие 3.2. «Мониторинг состояния объема муниципального долга Саракташского района и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации»

	9.
	Соответствие объема муниципального долга и расходов на его обслуживание ограничениям, установленным бюджетным законодательством
	да=1

нет=0
	1
	1
	1
	

	Подпрограмма 4 «Повышение эффективности бюджетных расходов Саракташского района на 2015–2020 годы»

	Основное мероприятие 4.1. «Внедрение программно-целевых принципов при формировании программного бюджета»

	10.
	Удельный вес расходов районного бюджета, 

формируемых программным методом, в общем объеме расходов районного бюджета в соответствующем финансовом году
	процентов
	-
	88,0
	85,8
	В основном за счет проведения субсидий и субвенций из областного бюджета по непрограммным расходам («Переселение граждан из аврийного жилья», «Субсидии на капитальный и текущий ремонт автодорог», субвенции на приобретение жилья детям-сиротам», 

	Основное мероприятие 4.2. «Оценка качества управления муниципальными финансами Саракташского района»

	11.
	Индекс эффективности бюджетных расходов
	процентов
	-
	78,0
	80,0
	

	12.
	Отношение доходов и источников финансирования дефицита к расходам бюджетов муниципальных образований района
	процентов
	-
	100,0
	100,0
	

	Подпрограмма 5 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере»

	14.
	Соотношение количества проверенных учреждений или муниципальных унитарных предприятий от общего числа запланированных контрольных мероприятий в соответствующем году
	процентов


	-
	100,0
	100,0
	

	Подпрограмма 6 «Повышение финансовой грамотности населения Саракташского района»

	15.
	Количество проведенных меропри​ятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения области
	единиц
	-
	-
	4
	

	16.
	Количество изданных, опублико​ванных информационных материа​лов, направленных на повышение финансовой грамотности населения области
	единиц
	-
	-
	2
	


________________

* Если при предоставлении ежеквартального отчета невозможно представить фактические значения по отдельным показателям, по ним представляются прогнозные данные
Таблица 8

ОТЧЕТ

Об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Главный распорядитель бюджетных средств
	Код бюджетной классификации
	Расходы (тыс.рублей)

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года
	Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату
	Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату
	Кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа
	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Саракташского района на 2014-2016 годы»
	всего, в том числе:
	Х
	Х
	Х
	96241,2
	97033,0
	96241,2
	97033,0

	
	
	Финансовый отдел 
	012
	Х
	Х
	96241,2
	97033,0
	96241,2
	97033,0

	
	Проведение в пределах компетенции единой финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, осуществление общего руководства организацией финансов на территории муниципального образования
	всего, в том числе:
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	

	
	
	Финансовый отдел
	012
	0106
	0201502
	8085,2
	8327,0
	8172,2
	8327,0

	
	Выполнение полномочий Оренбургской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета
	
	012
	0106
	0208004
	87,0
	87,0
	0
	87,0

	
	Выполнение полномочий Оренбургской области по предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета
	
	012
	1401
	0208005
	87569,0
	87569,0
	88069,0
	87569,0

	
	Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки поселений
	
	012
	1402
	0208705
	250,0
	250,
	0
	250,0

	
	Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета из районного фонда финансовой поддержки поселений
	
	012
	1402
	0208706
	250,0
	800,0
	0
	800,0


